## Zeitplan
Zeitplan für Bachelor- und Masterarbeit
Tragen Sie nur Start- und Abgabedatum ein – alle Phasen werden automatisch berechnet. Die Anteile in Spalte C können Sie anpassen.
| Startdatum (Anmeldung der Arbeit) |  | 2026-10-25
| Abgabedatum |  | 2027-01-16
Bearbeitungszeit
Summe der Anteile
Nr. | Phase | Anteil | Start | Ende | Tage | Status | Notizen
1 | Thema und Forschungsfrage festlegen | 5% |  |  |  | offen
2 | Literaturrecherche | 10% |  |  |  | offen
3 | Exposé und Gliederung | 5% |  |  |  | offen
4 | Theorieteil schreiben | 15% |  |  |  | offen
5 | Methodik und Erhebung vorbereiten | 10% |  |  |  | offen
6 | Datenerhebung | 15% |  |  |  | offen
7 | Datenauswertung | 10% |  |  |  | offen
8 | Ergebnisse und Diskussion schreiben | 10% |  |  |  | offen
9 | Einleitung und Fazit schreiben | 5% |  |  |  | offen
10 | Überarbeitung und Lektorat | 10% |  |  |  | offen
11 | Formatierung, Druck und Puffer | 5% |  |  |  | offen
Tipp: Planen Sie für jede Phase etwas Puffer ein – Datenerhebung und Überarbeitung dauern fast immer länger als gedacht. Die Vorgaben Ihres Instituts haben Vorrang.
Kostenlose Vorlage von abschlussarbeit-hilfe.de – Coaching & Lektorat für Ihre Abschlussarbeit

## Anleitung
So nutzen Sie den Zeitplan
1. Tragen Sie im Blatt „Zeitplan“ in die gelben Felder Ihr Startdatum und Ihr Abgabedatum ein.
2. Start und Ende jeder Phase werden automatisch berechnet. Die blauen Balken zeigen, in welchen Wochen Sie an welcher Phase arbeiten.
3. Passen Sie bei Bedarf die Anteile in Spalte C an, z. B. weniger Datenerhebung bei einer Literaturarbeit. Die Summe sollte 100 % ergeben.
4. Setzen Sie in Spalte G den Status auf „in Arbeit“ oder „erledigt“ – die Zellen färben sich automatisch.
5. Die aktuelle Woche ist in der Kopfzeile farbig markiert.
Hinweise
• Die Wochenübersicht reicht für 30 Wochen. Für längere Projekte wie eine Dissertation empfehlen wir eine Planung in Monaten.
• Funktioniert in Microsoft Excel, LibreOffice Calc und Google Tabellen.
• Die Vorlage ist ein Planungswerkzeug. Fristen und Vorgaben Ihrer Prüfungsordnung haben immer Vorrang.
Mehr Anleitungen und Vorlagen: https://abschlussarbeit-hilfe.de/vorlagen/